## Feuil1
Jour | Date | Nbr période | Tâches effectuées
Mercredi | 2022-11-16 | 8 | Présentation des différent projets et choix
Jeudi | 2022-11-17 | 4 | Rédaction du cahier des charges (but du projet, schéma de principe, schéma bloc)
Mercredi | 2022-11-23 | 8 | Rédaction du cahier des charges (déscription simples des blocs,
Jeudi | 2022-11-24 | 4 | Rédaction du cahier des charges (croquis mécanique, tâches à réaliser, deadlines principales, planning, livrables)
Samedi | 2022-11-26 | 1 | Rencontre de M. Vincent Seguin à l'aéroprt de Lausanne pour plus de détail
Mercredi | 2022-11-30 | 8 | Finitiones du cahier des charges (corrections et amélioration de certain points), rédaction de la pré-étude (contexte, schéma de principe, schéma bloc détaillé)
Samedi | 2022-11-03 | 5 | Rédaction de la pré-étude (description des blocs détaillées)
Mercredi | 2022-12-07 | 8 | Rédaction de la pré-étude (description des blocs détaillées)
Mercredi | 2022-12-14 | 8 | Présentation de la pré-étude, début du design électronique, corrections de certains points de la pré-étude
Mercredi | 2022-12-21 | 8 | Recheche d'information sur la génération d'électicité avec un moteur DC
Lundi | 2022-12-26 | 4 | Caractéistation du moteur DC RF-370A-15370
Mercredi | 2023-01-11 | 8 | Création du projet Altium et début du schéma électrique avec dimentionnement des composants
Mercredi | 2023-01-18 | 8 | Dimentionnement et choix de composants et design du schéma électriques
Dimanche | 2023-01-22 | 4 | Rédaction du rapport et design du schéma électrique
Mardi | 2023-01-24 | 4 | Rédaction du rapport et corrections du schéma électrique
Mercredi | 2023-01-25 | 10 | Rédaction du rapport et corrections du schéma électrique
Jeudi | 2023-01-26 | 4 | Rédaction du rapport et corrections du schéma électrique
Mercredi | 2023-02-01 | 8 | Correction du rapport, création de la présentation, présentation du projet
Mercredi | 2023-02-08 | 8 | Correction des points évoqués lors de la présentation, création de footprints
Jeudi | 2023-02-16 | 2 | Dessin d'une ébauche du boitier 3D
Mercredi | 2023-02-22 | 8 | Création de footprints, modification du schéma et début du placement des composants
Mercredi | 2023-03-01 | 6 | Recherche de solutions mécaniques au niveau du boitier et du PCB et placement des composants
Mardi | 2023-03-07 | 2 | Placement des composants
Mercredi | 2023-03-08 | 8 | Placement des composants et routage du PCB
Jeudi | 2023-03-09 | 2 | Routage du PCB
Samedi | 2023-03-11 | 4 | Routage du PCB
Mercredi | 2023-03-15 | 8 | Routage du PCB, contrôle du PCB par Ali Zoubir et modification de la BOM
Dimanche | 2023-03-19 | 4 | Design mecanique du boitier